Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014 г.                                     № 41                                п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Артемовского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 20.09.2011 г. № 113 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения,   их формирования  и  реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Артемовского сельского поселения  на  2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера Администрации Круглову Е.М.

Глава Артемовского

сельского поселения                                               Т.П. Топчий

Приложение

к постановлению

Администрации

Артемовского

сельского поселения

№ 41 от 10.02.2014 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Артемовского сельского  поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

___________________________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2014 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | районный бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  | всего |  | феде- ральный бюджет <*> |  | районный бюджет |  | мест- ный бюджет |  | внебюд- жетные источ- ники |  | всего |  | феде- ральный бюджет <*> |  | районный бюджет | мест- ный бюджет |  | внебюд- жетные источ- ники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 136.5 | - | - | 136.5 | - | 136.5 |  | - |  | - |  | 136.5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 136.5 |  | - | - |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 136.5 | - | - | 136.5 | - | 136.5 |  | - |  | - |  | 136.5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 136.5 |  | - | - |  |  |
| 1 | Проведение поисково-спасательных и предупредительных работ при ЧС | 76,1 | - | - | 76,1 | - |  | 76,1 |  | - |  | - |  | 76,1 |  | - |  | 76,1 |  | - |  | - | 76,1 |  | - |  |  | - |  |
| 2 | Обучение должностных лиц и специа-листов ГОЧС на курсах ГО и в УМЦ | 5.1 | - | - | 5.1 | - |  | 5.1 |  | - |  | - |  | 5.1 |  | - |  | 5.1 |  | - |  | - | 5.1 |  | - |  |  | - |  |
| 3 | Приобретение баннеров | 42,1 | - | - | 42,1 | - |  | 42,1 |  | - |  | - |  | 42,1 |  | - |  | 42,1 |  | - |  | - | 42,1 |  | - |  |  |  |  |
| 4 | Услуги связи для оповещения населения путем рассылки СМС | 5.3 | - | - | 5.3 | - |  | 5.3 |  | - |  | - |  | 5.3 |  | - |  | 5.3 |  | - |  | - | 5.3 |  | - |  |  | - |  |
| 5 | Приобретение формы | 7,9 | - | - | 7,9 | - |  | 7,9 |  | - |  | - |  | 7,9 |  | - |  | 7,9 |  | - |  | - | 7,9 |  | - |  |  | - |  |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Артемовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

за 2013 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Артемовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011–2014 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 29.10.2010. № 117

Общий  объем финансирования  программы в 2013г. составил 136,5 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета  136,5 тыс.руб.,

Кассовый расход в целом составил: 136,5 тыс.руб., из них 136,5 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Артемовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011–2014 годы» в 2013 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Проведение поисково-спасательных и предупредительных работ при ЧС:

Бюджетные средства направлялись на выполнение мероприятий по предупреждению пожаров и ЧС.

Плановые показатели составили: всего – 136,5 тыс.руб., из них 136,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 136,5 тыс.руб., из них 136,5 тыс.руб.- средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Приобретение баннеров

Бюджетные средства направлялись на приобретение средств оповещения о ЧС.

Плановые показатели составили: всего – 42,1 тыс.руб. Кассовый расход в целом составил: 42,1 тыс.руб.

Исполнение  составило 100%

3. Обучение должностных лиц и специалистов ГО ЧС на курсах ГО

Бюджетные средства направлялись на оплату обучения должностных лиц и специалистов ГО ЧС на курсах ГО

Плановые показатели составили: всего – 5,1тыс.руб., из них 5,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 5,1 тыс.руб., из них 5,1 тыс.руб. -  средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

4. Приобретение формы

Бюджетные средства направлялись на публикацию информационных бюллетеней на противопожарную тематику.

Плановые показатели составили: всего – 7,9 тыс.руб., из них 7,9 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 7,9 тыс.руб., из них 7,9 тыс.руб.- средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

5. Услуги связи для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях путем рассылки СМС

Бюджетные средства направлялись на услуги связи для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях путем рассылки СМС.

Плановые показатели составили: всего – 5,3 тыс.руб., из них 5,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 5,3 тыс.руб., из них 5,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

Специалист I категории по

делопроизводству, архивной работе 	                       Ю.В.Бондаренко

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Пожарная безопасность и защита населения и территории  Артемовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1: Снижение количества пожаров. | % уменьшения от базового показателя 2010 года | 3,0 | 6,0 | 10,0 |  | 2,5 | 83 | 5,5 | 92 |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2: Увеличение количества спасенных людей | % увеличения от базового показателя 2010 года | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  |

Инспектор по вопросам

пожарной безопасности, ГО и ЧС                                                                                                                                  И.Н.Кострырин