Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2016 г.                                        № 13                          п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 30.08.2013 г. № 170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Арямину Т.В.

Глава Артемовского сельского поселения                                    Т.П. Топчий

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Артемовского сельского поселения

- от 21.01.2016 г. № 13

- ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2016 ГОДА

(тыс. рублей)

-

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Артемовского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2015 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 3269,0 | - | 604,4 | 2664,6 | - | 3269,1 | - | 604,4 | 2664,6 | - | 3260,4 | - | 596,5 | 2663,8 | - | - |
| 2 | Всего по подпрограмме«Развитие жилищного хозяйства» | 35,5 |  |  | 35,5 |  | 35,5 |  |  | 35,5 |  | 35,5 |  |  | 35,5 |  |  |
| 3 | Всего по подпрограмме«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | 925,9 |  | 604,4 | 321,5 |  | 925,9 |  | 604,4 | 321,5 |  | 917,2 |  | 596,5 | 320,7 |  |  |
| 4 | Всего по подпрограмме"Благоустройство территории" | 2307,6 | - | - | 2307,6 | - | 2307,6 | - | - | 2307,6 | - | 2307,6 | - | - | 2307,6 | - | - |

-------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы»

за 2015 год

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212.

Общий  объем финансирования  программы в 2015 г. составил 3269,1 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  2664,6 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

- средства областного бюджета 604,4 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 98,7  %.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы»  в 2015 г. осуществлялась по следующим направлениям:

Тыс. руб.

| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |
| --- | --- |
| Оценка нежилых помещений | 31,0 |
| Изготовление технической документации на объекты недвижимости | 4,5 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | 917,2 |
| Работы по ремонту колодцев в п. Атюхта, х. Киреевка | 102,0 |
| Работы по ремонту водопроводных сетей ул. Первуомайская п. Новокадамово | 94,0 |
| Работы по замене башни Рожносвкого х. Верхняя Кадамовка | 70,0 |
| Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | 651,2 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории" | 2 307,6 |
| Оплата за потребленную электроэнегию (Уличное освещение) | 764,0 |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения | 265,9 |
| Содержание зеленых насаждений | 372,6 |
| Мероприятия по благоустройству | 206,3 |
| Противоклещевая, противокомарийная обработка | 22,3 |
| Трудоустройство несовершеннолетних детей | 57,1 |
| Вырубка поросли, опиловка | 163,8 |
| Вывоз стихийных свалок | 228,4 |
| Расходные материалы к газонокасилкам | 29,0 |
| Приобртение покадочного материала | 14,0 |
| Изготовление банеров | 12,0 |
| Приобртение стройматериала, хозтоваров | 81,7 |
| Приобретение новогодней иллюминации | 85,1 |

Плановые показатели составили: всего – 3269,0 тыс.руб., из них 604,4 тыс.руб. средства областного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 3260,4 тыс.руб., из них 596,5 тыс.руб. средства областного бюджета.

Исполнение  составило 99,7 %.

Ведущий специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                                    М.С. Хмелева