Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015 г.                                        № 57                          п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 30.08.2013 г. № 170 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера Жарикову С.А.

Глава Артемовского сельского поселения                                    Т.П. Топчий

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Артемовского сельского поселения

- от 26.02.2015 г. № 57

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2015 ГОДА

(тыс. рублей)

-

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Артемовского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2014 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 3581,5 | - | 452,0 | 3129,5 | - | 3581,5 | - | 452,0 | 3129,5 | - | 3581,5 | - | 452,0 | 3129,5 | - | - |
| 2 | Всего по подпрограмме«Развитие жилищного хозяйства» | 22,6 |  |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  | 22,6 |  |  | 22,6 |  |  |
| 3 | Всего по подпрограмме«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | 611,0 |  | 452,0 | 159,0 |  | 611,0 |  | 452,0 | 159,0 |  | 611,0 |  | 452,0 | 159,0 |  |  |
| 4 | Всего по подпрограмме"Благоустройство территории" | 2947,9 | - | - | 2947,9 | - | 2947,9 | - | - | 2947,9 | - | 2947,9 | - | - | 2947,9 | - | - |

-------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы»

за 2014 год

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 212.

Общий  объем финансирования  программы в 2014 г. составил 3581,5 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  3129,5 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

- средства областного бюджета 452,0 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно–коммунальными услугами населения Артёмовского сельского поселения на 2014 -2020 годы»  в 2014 г. осуществлялась по следующим направлениям:

Тыс. руб.

| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | 22,6 |
| --- | --- |
| оценка нежилых помещений | 22,6 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | 611,0 |
| достоверность сметы на газификацию п.Равнинный | 30,0 |
| ПКР коммунальной инфраструктуры | 40,0 |
| актуализация схем водоснабжения | 5,0 |
| оценка водопроводных сетей | 42,5 |
| возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | 452,0 |
| возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | 41,5 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории" | 2947,9 |
| Оплата за уличное освещение (электроэнергия) | 763,2 |
| содержание сетей уличного освещения | 284,2 |
| Приобретение иллюминации | 94,4 |
| Содержание зеленых насаждений | 787,5 |
| мероприятия по благоустройству | 140,6 |
| противоклещевая, противокомарийная обработка | 19,5 |
| трудоустройство несовершеннолетних (июнь) | 49,5 |
| планировка детских площадок | 173,2 |
| Изготовление проекта на обустройство сквера | 98,6 |
| вывоз стихийных свалок | 297,4 |
| Приобретение косилок роторных, прицепа | 72,8 |
| Приобретение хоз.товаров | 167,2 |

Плановые показатели составили: всего – 3581,5 тыс.руб., из них 452,0 тыс.руб. средства областного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 3581,5 тыс.руб., из них 452,0 тыс.руб. средства областного бюджета.

Исполнение  составило 100 %.

Специалист I категории по делопроизводству,

архивной работе                                                                                    М.С. Хмелева