Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация  Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014 г.                                          № 43                                п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство: содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения на 2011-2014 годы»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  от 20.09.2011 г. № 113 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения,   их формирования  и  реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Артемовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство: содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного бухгалтера Круглову Е.М.

Глава Артемовского

сельского поселения                                               Т.П. Топчий

Приложение к постановлению

Администрации Артемовского

сельского поселения № 43 от 10.02.2014 г.

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     «БЛАГОУСТРОЙСТВО,  СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011-2014 ГОДЫ»

____________________________________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01" января 2014 ГОДА

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 3743.5 | - | - | 3743.5 | - | 3743.5 | - | - | 3743.5 | - | 3743.5 | - | - | 3743.5 | - |  |
|  | Всего по подпрограмме | 3743.5 | - | - | 3743.5 | - | 3743.5 | - | - | 3743.5 | - | 3743.5 | - | - | 3743.5 | - |  |
| 1 | Уличное освещение (коммунальные услуги) | 642.9 | - | - | 642.9 | - | 642.9 | - | - | 642.9 | - | 642.9 | - | - | 642.9 | - |  |
| 2 | Услуги по содержанию сетей уличного освещения | 272.6 | - | - | 272.6 | - | 272.6 | - | - | 272.6 | - | 272.6 | - | - | 272.6 | - | - |
| 3 | Содержание зеленых насаждений | 375.7 | - | - | 375.7 | - | 375.7 | - | - | 375.7 | - | 375.7 | - | - | 375.7 | - | - |
| 4 | Противоклещевая обработка | 15.2 | - | - | 15.2 | - | 15.2 | - | - | 15.2 | - | 15.2 | - | - | 15.2 | - | - |
| 5 | Оценка помещений | 38,1 | - | - | 38,1 | - | 38,1 | - | - | 38,1 | - | 38,1 | - | - | 38,1 | - | - |
| 6 | Межевание земельных участков | 148,6 | - | - | 148,6 | - | 148,6 | - | - | 148,6 | - | 148,6 | - | - | 148,6 | - | - |
| 7 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 37.7 | - | - | 37.7 | - | 37.7 | - | - | 37.7 | - | 37.7 | - | - | 37.7 | - | - |
| 8 | Уборка стихийных свалок | 399,0 | - | - | 399,0 | - | 399,0 | - | - | 399,0 | - | 399,0 | - | - | 399,0 | - | - |
| 9 | Услуги по благоустройству | 32,4 | - | - | 32,4 | - | 32,4 | - | - | 32,4 | - | 32,4 | - | - | 32,4 | - | - |
| 10 | Валка сухих деревьев | 132,7 | - | - | 132,7 | - | 132,7 | - | - | 132,7 | - | 132,7 | - | - | 132,7 | - | - |
| 11 | Приобретение и ремонт газонокосилок | 71,8 | - | - | 71,8 | - | 71,8 | - | - | 71,8 | - | 71,8 | - | - | 71,8 | - | - |
| 12 | Реконструкция сетей уличного освещения | 397,6 | - | - | 397,6 | - | 397,6 | - | - | 397,6 | - | 397,6 | - | - | 397,6 | - | - |
| 13 | Приобретение баннеров | 55,6 | - | - | 55,6 | - | 55,6 | - | - | 55,6 | - | 55,6 | - | - | 55,6 | - | - |
| 14 | Приобретение энергоборудования | 199,0 | - | - | 199,0 | - | 199,0 | - | - | 199,0 | - | 199,0 | - | - | 199,0 | - | - |
| 15 | Приобретение хозинвентаря | 161,1 | - | - | 161,1 | - | 161,1 | - | - | 161,1 | - | 161,1 | - | - | 161,1 | - | - |
| 16 | Оценка водохозяйственых объектов | 16,0 | - | - | 16,0 | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - | 16,0 | - | - | 16,0 | - | - |
| 17 | Организация утилизации ТБО | 36,1 | - | - | 36,1 | - | 36,1 | - | - | 36,1 | - | 36,1 | - | - | 36,1 | - | - |
| 18 | Газификация дачного поселка | 146,5 | - | - | 146,5 | - | 146,5 | - | - | 146,5 | - | 146,5 | - | - | 146,5 | - | - |
| 19 | Разработка схем водо- газоснабжения и очистки територии | 219,6 | - | - | 219,6 | - | 219,6 | - | - | 219,6 | - | 219,6 | - | - | 219,6 | - | - |
| 20 | Монтаж оборудования в скважине | 39,4 | - | - | 39,4 | - | 39,4 | - | - | 39,4 | - | 39,4 | - | - | 39,4 | - | - |
| 21 | Оценка водопроводных сетей | 39,0 | - | - | 39,0 | - | 39,0 | - | - | 39,0 | - | 39,0 | - | - | 39,0 | - | - |
| 22 | Предпроектные работы по устройству сетей ул.освещения | 99,7 | - | - | 99,7 | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - | 99,7 | - | - | 99,7 | - | - |
| 23 | Разработка грунта в отвал | 83,7 | - | - | 83,7 | - | 83,7 | - | - | 83,7 | - | 83,7 | - | - | 83,7 | - | - |
| 24 | Приобретение водопроводной трубы | 83,6 | - | - | 83,6 | - | 83,6 | - | - | 83,6 | - | 83,6 | - | - | 83,6 | - | - |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2013 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 07.02.2011 г. № 10

Общий  объем финансирования  программы в 2013г. составил 3743,5 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  3743,5 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2013 г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Услуги по содержанию сетей уличного освещения:

Плановые показатели составили: всего – 272,6 тыс.руб., из них 272,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 272,6  тыс.руб., из них 272,6 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Содержание зеленых насаждений:

Плановые показатели составили: всего – 375,7 тыс.руб., из них 375,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 375,7 тыс.руб., из них 375,7 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

3. Уборка стихийных свалок:

Плановые показатели составили: всего – 399,0 тыс.руб., из них 399,0   тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 399,0   тыс.руб., из них 399,0   тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

4. Организация утилизации ТБО:

Плановые показатели составили: всего – 36,1 тыс.руб., из них 36,1 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 36,1 тыс.руб., из них 36,1 тыс.руб. - средства местного бюджета.

5. Приобретение и ремонт газонокосилок:

Плановые показатели составили: всего – 71,8 тыс.руб., из них 71,8 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 71,8 тыс.руб., из них 71,8 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

6. Реконструкция сетей ул.освещения:

Плановые показатели составили: всего – 397,6 тыс.руб., из них 397,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 397,6 тыс.руб., из них 397,6 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

7. Валка сухих деревьев:

Плановые показатели составили: всего – 132,7 тыс.руб., из них 132,7 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 132,7 тыс.руб., из них 132,7 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

8. Приобретение энергоборудования:

Плановые показатели составили: всего – 199,0 тыс.руб., из них 199,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 199,0 тыс.руб., из них 199,0 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

9. Приобретение баннеров:

Плановые показатели составили: всего – 55,6 тыс.руб., из них 55,6 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 55,6 тыс.руб., из них 55,6 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

Специалист I категории по делопроизводству,

архивной работе                                                                             Ю.В.Бондаренко

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство, содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации про- граммы | 2012 год реали- зации прог- раммы | 2013 год реали- зации про- граммы | 2014 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение уровня износа сетей уличного освещения | % | 70 | 65 | 55 | 55 | 70 | - | 65 | - | - | - | - |

Зам.Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству                                                                               О.П.Кузнецов