ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы» за 6 месяцев 2018 г

Муниципальная программа   «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  № 209 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная  безопасность и защита населения и территории Артемовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»

Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Артемовского сельского поселения»

Подпрограмма 3 «Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Артемовского сельского поселения»

На реализацию мероприятий муниципальной программы  Артемовского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы» (далее – Программа) в 2018 г выделено 80,0 тыс.руб..

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Основные цели Программы:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь на пожарах;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты   жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Достижение этих целей в рамках Программы помогло решению следующих   задач:

-    развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- повышение объема  знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- приобретение совместных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- повышение квалификации и обучение  личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2018 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Артемовского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы»

отчетный период 6мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение населения мерам пожарной безопасности | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 80,0 | - | - |  |
| 1.2 | Организация обучения и страхования лиц, ответственных за пожарную безопасность в администрации поселения, учреждениях культуры | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 1,0 | - | - |  |
| 1.3 | Информирование населения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 15,0 | - | - |  |
| 1.4 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 64,0 | - | - |  |
| В том числе: |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
| Приобретение пожарных рукавов |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
| Приобретение противопожарных ранцев |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 20,0 | - | - |  |
| Приобретении пожарной колонки |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
| Изготовление баннеров |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 44,0 | - | - |  |
| Приобретение огнетушителей |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Распространение памяток, листовок, инструкций по правилам поведения на воде, освещение вопросов по обеспечению безопасности людей на водных объекта в районной газете «Сельский вестник» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду, своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
| 2.2 | Изготовление и установка знаков купание запрещено и т.п | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
| 2.3 | Проведение сходов граждан поселения по вопросам по обеспечению безопасности людей на водных объектах Артемовского сельского поселения | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения должностных лиц |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
| Содержание, оснащение и организация работы поисково-спасательного подразделения |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |  |
| Обеспечение техническими средствами оповещения |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |  |
| Оказание услуг связи «Мегафон», СМС рассылка на случай ЧС |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Артемовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание АСС | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
| 3.2 | Обучение населения в области Го и ЧС | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Артемовского сельского «Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайной ситуации на территории Артемовского сельского поселения» Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения «О подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения Артемовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | Готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по вопросам пожарной безопасности Арямина Т.В | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных послед ствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Артемовского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | X | Х |  | 80,0 | - | - |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

И.О.Главы Администрации Артемовского сельского поселения                                             О.П.Кузнецов

Начальник службы экономики и финансов                                                                                Е.М.Круглова