РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование "Артемовское сельское поселение"

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2017 г.                                     № 23                               п. Новокадамово

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 22.08.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артёмовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П. Кузнецов

Приложение

к Постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 30.01.2017   г. № 23

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

за 2016год

- Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации Муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 № 209.

Общий  плановый объем  программы в 2016 г. составил 80,7 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 80,7 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 80,7 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 80,7 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Исполнение программы в целом составило 100%.

В 2016 году:

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения Артемовского сельского поселения;

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

- Исполнение программных мероприятий:

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения:

- Плановые показатели составили: всего  0,0 тыс. руб., из них  0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. руб., из них  0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Бюджетные средства не затрачивались

- В рамках реализации подпрограммы решались следующие задачи:

- -обучение населения и руководителей предприятий и учреждений мерам противопожарной безопасности;

- -противопожарные мероприятия (опашка хуторов);

- -оповещение населения через средства массовой информации.

- Бюджетные средства направлялись на:

- - Приобретение противопожарных баннеров;

- - Приобретение, содержание оборудования;

- - ремонт гидрантов;

- - Информирование населения о пожароопасном периоде.

3. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. руб., из них  0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Бюджетные средства не затрачивались.

- В рамках реализации подпрограммы решались следующие задачи:

- - обслуживание пожарной сигнализации.

- Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации:

Плановый показатель составил – 80,7 тыс. руб., из них – 80,7 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 80,7 тыс. руб., из них  80,7 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- В рамках реализации подпрограммы решались следующие задачи:

- Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций; - Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств к реагированию на ЧС, возникающих на территории поселения; - Информирование о ЧС посредством SMS – сообщений; - Обучение руководителей предприятий и учреждений действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Бюджетные средства направлялись на:

- - Оплату услуг спасателей;

- обучение руководителей учреждений действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде»:

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций на воде:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. руб., из них  0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- В рамках реализации подпрограммы решались следующие задачи:

- Предупреждение и пресечение нарушений правил поведения на воде;

- - Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств к реагированию

- на ЧС на воде, возникающих на территории поселения;

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- Исполнение программных мероприятий составило 100%. Реализация муниципальной программы в 2016 году соответствует установленным планам реализации.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Отчет об использовании средств бюджета Артемовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

- Общий  плановый объем  программы в 2016 г. составил 80,7 тыс. руб., из них:

- - средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства местного бюджета – 80,7 тыс. руб.

- Освоено в рамках реализации муниципальной программы 80,7 тыс. рублей, в том числе средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 80,7 тыс. рублей.

- Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение  показателя:

- Снижение количества пожаров; В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей: - Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; - Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено достижение 5 показателей: - Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах; - Количество предотвращенных происшествий на водных объектах; - Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях; - Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2016 года изменения в муниципальную программу Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»:

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 28.12.2015 г. № 406 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 209 «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы»  в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 25.12.2015 № 111 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2016 год».

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 29.08.2016 г. № 174 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 209 «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы»» в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 05.08.2016 г. № 136 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 25.12.2015 № 111 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2016 год»;

- постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.12.2016г. № 266 «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 209 «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 01.12.2016 г. № 23 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 25.12.2015 г. № 111 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2016 год»; с решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 23.12.2016 г. № 28 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

7.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы в 2016 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 120,4;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 99,6;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.1 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.2 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.3 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.4 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.5 равно 100,0;

Отклонения значений показателей (от 100 процентов) в большей части вызвано возникновением обстоятельств, отнесенных муниципальной программой к факторам риска и не привело к невыполнению основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году и увеличению затрат на их финансирование.

2. Целевые показатели (индикаторы) «Степень соответствия запланированному уровню затрат» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1.1 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 1.2 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 2.1 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 2.2 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.1 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.2 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.3 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.4 равно 100,0;

значение показателя (индикатора) 3.5 равно 100,0;

При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальной программы исходили из основного принципа – достижение наилучшего результата с использованием наименьшего объема средств, предусмотренного муниципальной программой.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации – результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2016 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы составил 100 процентов;

не менее 98 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году, уровень финансирования муниципальной программы составил 100 процентов. Мероприятия по муниципальной программе выполнены в полном объеме.

С учетом данных результатов в 2016 году, муниципальная программа считается реализованной.

8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Артемовском сельском поселении в 2015 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют. В 2016 году Администрацией Артемовского сельского поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» Финансово-экономической службой Администрации Артемовского сельского поселения проведена оценка принятых расходных обязательств. По итогам проведенной оценки перераспределены бюджетные ассигнования в пределах средств 2016 года для оплаты заключенных муниципальных контрактов, подлежавших оплате за счет средств местного бюджета в 2016 году в сумме 80,7 тыс. рублей.

В 2016 году будет продолжена работа Администрации Артемовского сельского поселения по оптимизации бюджетных расходов.

Ведущий специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                                   М.С. Хмёлева

Приложение 1

к Отчету о реализации долгосрочной целевой

программы Артемовского сельского

поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Артемовского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2015 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение количества пожаров | процентов | 1 | 4 | 1 | - |
| 1.2. | Увеличение количества спасенных людей | процентов | 0 | 2 | 0 | - |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 0 | 0 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций и происшествий |
| 22.2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 4 | 0 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 32 | 15 | 15 | - |
| 33.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 33.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 13.4. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 1 | 0 | - |
| 33.5. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 1 | 0 | - |

Приложение 2

к Отчету о реализации долгосрочной целевой

программы Артемовского сельского

поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2015 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель |  | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации |  | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | - Администрация Артемовского сельского поселения |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Уменьшение количества пожаров в Артемовском сельском поселении |  | - - |
| - 1.1. | Снижение количества пожаров |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 1.2. | Увеличение количества спасенных людей |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | - Администрация Артемовского сельского поселения |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |
| - 2.2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | - Администрация Артемовского сельского поселения |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории Артемовского сельского поселения |  |  |
| - 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3.3 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3.4. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3.5. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |

Приложение 3

к Отчету о реализации долгосрочной целевой

программы Артемовского сельского

поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

Отчет об использовании средств бюджета Артемовского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2015 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Артемовского сельского поселения | Х | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы | Администрация Артемовского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие. 1.2. мероприятия, направленные на повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; | Администрация Артемовского сельского поселения | Осуществляется улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие. 1.3. обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы ; | Администрация Артемовского сельского поселения | Осуществляется улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.20154 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Артемовского сельского поселения | Х | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |
| 2.1. | Основное мероприятие. 2.1. поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Артемовского сельского поселения | Администрация Артемовского сельского поселения | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие. 2.2. Обеспечение техническими средствами оповещения, информационные материалы | Администрация Артемовского сельского поселения | Осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств учреждений в текущем периоде | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | 2.2.1. Финансирование услуг МКУ «Управление по делам ГО ЧС» | Администрация Артемовского сельского поселения | Осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств к реагированию на ЧС, возникающие на территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| 2.2.2. | 2.2.2. Финансирование услуг ОАО «Мегафон» | Администрация Артемовского сельского поселения | Осуществляется информирование о ЧС посредством SMS - сообщений | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | 2.2.3. Оплата обучения в области защиты по ЧС руководителей, должностных лиц и специалистов | Администрация Артемовского сельского поселения | Обучено 4 специалиста | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Артемовского сельского поселения | Х | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие. 3.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций на воде | Администрация Артемовского сельского поселения | готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Артемовского сельского поселения | Х | Х | Х | 80,7 | 80,7 | 80,7 |

Приложение 4

к Отчету о реализации долгосрочной целевой

программы Артемовского сельского

поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Артемовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» | всего | 80,7 | 80,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 80,7 | 80,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                                                   М.С. Хмёлева