РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АРТЕМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Артемовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2013 г.			         № 90                                       п. Новокадамово

Об утверждении порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

поселения и составления проекта бюджета

Артемовского сельского поселения на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 242 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области и составление проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  решением Собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 16.06.2011 г. № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Артемовском сельском поселении»,  в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и  составления проекта бюджета Артемовского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, руководствуясь ч.8 ст.47 Устава муниципального образования «Артемовское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета  Артемовского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  (далее – Порядок), согласно приложению 1.

2. Службе экономики и финансов  обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Кичкову Н.С.

И.о. Главы Артемовского

сельского поселения 						О.П. Кузнецов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 20.05.2013 г. № 90

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития поселения,

составление проекта бюджета Артемовского сельского поселения на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рассмотрение Администрацией Артемовского сельского поселения прогноза социально-экономического развития поселения на 2014-2016 годы | до 27.05.2013 г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 2. | Разработка и представление: |  |  |
| 2.1. | Уточнение данных по фонду оплаты труда по поселению в целом, включая данные о развитии малых предприятий | до 27.05.2013 г. | Специалист II категории экономист Жиляева Л.С. |
| 2.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2014-2016 годы: | до 05.06.2013 г. | Специалист II категории экономист Жиляева Л.С. |
| 2.3. | Прогноза социально-экономического развития по Артемовскому сельскому поселению на 2014-2016 годы, в соответствии с формами доведенными министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области | до 10.06.2013 г. | Специалист II категории экономист Жиляева Л.С. |
| 2.4. | Предложения: |  |  |
| 2.4.1. | О данных бюджета поселения для разработки прогноза по разделу «Финансы»: отчет за 2011-2012 годы, оценка 2013 года, прогноза на 2014-2016 годы | до 01.06.2013 г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 2.4.2. | Информации об эффективности использования муниципальной собственности: отчет за 2011-2012 годы, оценка 2013 года, прогноз на 2014-2016 годы | до 01.06.2013 г. | Специалист I категории по земельным и имущественным отношениям Цыбенко Н.П. |
| 2.4.3. | Данных о количестве иногородних филиалов, объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль; об объемах поступлений иногородних филиалов по налогу на доходы физических лиц: Отчет за 2011 год, факт 1 квартал 2012 года, факт 1 полугодия 2012г., факт 9 месяцев 2012г. | По мере представления отчетности | Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Джамурзаев Ю.Д. |
| 3. | Представление в ФЭУ Администрации Октябрьского района: |  |  |
| 3.1. | Предложений по внесению изменений в Областной закон от 22.10.2005г №380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» (при необходимости), в том числе уточнение методик распределения межбюджетных трансфертов | до 05.06.2013 г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 3.2. | Расчета лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, включая лимиты водоснабжения, канализации, ассенизации, с учетом установки приборов учета на 2014-2016 годы по учреждениям бюджетной сферы, находящимся в ведении Администрации поселения | до 05.06.2013 г. | Специалист II категории экономист Жиляева Л.С. |
| 3.3. | Расчетов, используемых при формировании бюджета поселения на 2014 год и среднесрочного финансового плана, в части изменений предельных объемов бюджетных ассигнований в очередном году и первом году планового периода (2015-2016 годы) и предельного объема бюджетных ассигнований во втором финансовом году планового периода (2016 год), включая расчеты на содержание органов муниципальной власти, по формам, утвержденным приказом министерством финансов области, а также расчетов распределения межбюджетных трансфертов | до 01.08.2013 г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. Распорядители средств бюджета поселения |
| 3.4. | Сведений о недоимке по платежам в бюджет по состоянию на 01.01.2013 г. и последнюю отчетную дату по муниципальному образованию по видам налогов, администрируемых ИФНС России №12 по Ростовской области | до 01.08.2013 г | Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Джамурзаев Ю.Д. |
| 3.5. | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2014-2016 годы | до 01.08.2013 г | Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Джамурзаев Ю.Д. |
| 3.6. | Оценка налоговой базы и поступлений неналоговых доходов в целом по поселению с приложением экономических обоснований и соответствующих расчетов по следующим доходным источникам на 2014-2016 годы: Налогу на доходы физических лиц Единому налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения Единому сельскохозяйственному налогу Налогу на имущество физических лиц Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Земельному налогу Государственной пошлины за совершение нотариальных действий Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходам от продажи материальных и нематериальных активов Земельным участкам, находящимся в государственной и муниципальной собственности Продажа земельных участков | до 01.08.2013 г | Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Джамурзаев Ю.Д. Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Джамурзаев Ю.Д. Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Джамурзаев Ю.Д. Начальник Межрайонной ИФНС России №12 по Ростовской области Джамурзаев Ю.Д. Специалист I категории по земельным и имущественным отношениям Цыбенко Н.П. Специалист I категории по правовой и кадровой работе Щербакова А.А. Специалист I категории по земельным и имущественным отношениям Цыбенко Н.П. Специалист I категории по земельным и имущественным отношениям Цыбенко Н.П. Специалист I категории по земельным и имущественным отношениям Цыбенко Н.П. |
| 4. | Обоснованной оценки налоговых и неналоговых потенциалов в целом по поселению на 2014-2016 годы и соответствующих расчетов по формам, утвержденным министерством финансов области | до 01.08.2013 г. | Специалист II категории экономист Жиляева Л.С. |
| 5. | Подготовка нормативного правового акта Администрации Артемовского сельского поселения по вопросу доведения минимального размера заработной платы работников бюджетных учреждений до величины прожиточного минимума трудоспособного населения Артемовского сельского поселения | до 01.08.2013 г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 6. | Представление в Администрацию докладов о результатах и основных направлениях деятельности распорядителей средств бюджета поселения с приложением экономических расчетов на 2014-2016 годы по следующим отраслям и видам деятельности: | до 01.08.2013 г. |  |
|  | Культура |  | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Крюкова А.С. |
|  | Труд |  | Специалист II категории экономист Жиляева Л.С. |
|  | Физическая культура, спорт и туризм |  | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Крюкова А.С. |
|  | Молодежная политика |  | Директор МУК «Новокадамовский СДК» Крюкова А.С. |
|  | Экономика |  | Специалист II категории экономист Жиляева Л.С. |
|  | Охрана окружающей среды и природных ресурсов |  | Заместитель главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Кузнецов О.П. |
|  | Строительство, архитектура и жилищно-коммунальное хозяйство. Дорожное хозяйство |  | Заместитель главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Кузнецов О.П. |
|  | Сельское хозяйство |  | Специалист II категории экономист Л.С. Жиляева |
|  | Имущественные и земельные отношения |  | Специалист I категории по земельным и имущественным отношениям Цыбенко Н.П. |
| 7. | Подготовка субъектами бюджетного планирования предварительного реестра расходных обязательств Артемовского сельского поселения и представление в ФЭУ | до 01.08.2013 г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 8. | Формирование предварительного реестра расходных обязательств Артемовского сельского поселения | до 01.08.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 9. | Уточнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Артемовского сельского поселения | до 01.08.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 10. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов по Артемовскому сельскому поселению «О межбюджетных отношениях в Артемовском сельском поселении» | до 20.08.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 11. | Формирование предложений по контрольным цифрам бюджета поселения в части распределения расходов по ведомственной структуре на 2014-2016 годы и направление Главе Артемовского сельского поселения на согласование | до 20.08.2013г. | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 12. | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Артемовского сельского поселения: проекта решения «О муниципальном бюджете поселения на 2014-2016 годы», документов и материалов, представляемых одновременно с решением «О бюджетном процессе»; докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения; предварительных итогов социально-экономического развития Артемовского сельского поселения за истекший период 2012 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Артемовского сельского поселения за 2013 год | Согласно установленных сроков | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. Распорядители средств бюджета поселения Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 13. | Подготовка субъектами бюджетного планирования уточненного реестра расходных обязательств Артемовского сельского поселения | Не позднее 10 дней после принятия решения «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2013 год» | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Артемовского сельского поселения | Не позднее месяца после принятия решения «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2013 год» | Начальник службы экономики и финансов Кичкова Н.С. |

Специалист по делопроизводству,

архивной работе                                                                                                          Ю.В. Бондаренко