2

	
	УТВЕРЖДЕН:
Кузнецов О.П.
Глава Администрации Артемовского сельского поселения



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Артемовского сельского поселения

«Развитие культуры»
за I полугодие 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Увеличение количества посещений населением учреждений культуры»

	1
	
	Число посещений культурных мероприятий
	МП
	возрастание
	процентов
	57,0
	-
	57,0
	-
	-
	57,0
	-
	-

	2
	
	Доля объектов зданий культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры
	МП
	возрастание
	процентов
	70,0
	-
	70,0
	-
	-
	70,0
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	11 629,9
	11 629,9
	11 629,9
	4 889,2
	2 790,9
	23,3
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	11 629,9
	11 629,9
	11 629,9
	4 889,2
	2 790,9
	23,3
	

	Федерального бюджета
	2 369,2
	2 369,2
	2 369,2
	1 564,3
	0,0
	0,0
	

	Областного бюджета
	520,1
	520,1
	520,1
	343,3
	0,0
	0,0
	

	бюджета Октябрьского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	8 740,6
	8 740,6
	8 740,6
	2 981,6
	2 790,9
	23,3
	

	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	Х
	Х
	0,0
	
	

	Муниципальный проект «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	3 178,1
	3 178,1
	3 178,1
	2 098,3
	0,0
	0,0
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	3 178,1
	3 178,1
	3 178,1
	2 098,3
	0,0
	0,0
	

	Федерального бюджета
	2 369,2
	2 369,2
	2 369,2
	1 564,3
	0,0
	0,0
	

	Областного бюджета
	520,1
	520,1
	520,1
	343,3
	0,0
	0,0
	

	бюджета Октябрьского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	288,8
	288,8
	288,8
	190,7
	0,0
	0,0
	

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе:
	8 451,8
	8 451,8
	8 451,8
	2 790,9
	2 790,9
	32,7
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	8 451,8
	8 451,8
	8 451,8
	2 790,9
	2 790,9
	32,7
	

	Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	бюджета Октябрьского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	8 451,8
	8 451,8
	8 451,8
	2 790,9
	2 790,9
	32,7
	

	внебюджетные источники
	0,0
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
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ОТЧЕТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Развитие культуры»

за I полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Артемовского сельского поселения в сфере культуры»

	1
	
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)


	КПМ
	возрастание
	процентов
	59,0
	-
	59,0
	-
	-
	59,0
	-
	-

	2
	
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту РФ
	КПМ
	возрастание
	процентов
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» (всего), в том числе:
	8 451,8
	8 451,8
	8 451,8
	2 790,9
	2 790,9
	32,7
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	8 451,8
	8 451,8
	8 451,8
	2 790,9
	2 790,9
	32,7
	

	Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	бюджета Октябрьского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	8 0451,8
	8 0451,8
	8 0451,8
	2 790,9
	2 790,9
	32,7
	

	внебюджетные источники
	0,0
	х
	х
	х
	0,0
	0,0
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Артемовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2026 год
по итогам 1 полугодия 2026 года
Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения 06.11.2018г. №159 «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие культуры»

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено    11 629,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 11 629,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 2 790,9 тыс. рублей или 23,3 процент от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Развитие культуры»  включает в себя следующие структурные элементы:

- муниципальный проект – «Развитие культуры»;

- комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры».
В рамках муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие культуры» в 2026 году предусмотрено достижение                    2 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию муниципального проекта «Развитие культуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 178,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 178,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках муниципального проекта «Развитие культуры» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя.

Достижение показателей запланировано на конец года. Риски недостижения отсутствуют.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 1 контрольная точка, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Фактические достигнутые результаты за 1 полугодие 2026 года:

Заключены соглашения между министерством культуры Ростовской области и Администрацией Артемовского сельского поселения о предоставлении субсидии на реализацию следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, хутор Киреевка, улица Ленина (возле здания СДК) (1 соглашение);

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 8 451,8  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 451,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 2 790,9 тыс. рублей или 32,7 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 3 контрольных точек, из них в отчетном периоде 2 контрольные точки.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

По итогам I полугодия 2026:

- заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетному учреждению  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МУК «Новокадамовский СДК» в сфере культуры;

- заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджетному учреждению на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

