ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2024 г

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения №159 от 06.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие культуры»

В 2024 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 7293,1 тыс.рублей., в т.ч средства областного бюджета 0,0 тыс.руб. и средства местного бюджета в сумме 7293,1 тыс.руб

За 9 месяцев 2024 года выполнено работ на сумму 4618,7 тыс.рублей (средства местного бюджета). Общий процент выполнения Программы составил 63,3 процента.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения и восстановления культурного и исторического наследия Артемовского сельского поселения.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Артемовского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9месяцев 2024 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»  отчетный период 6 мес. 2024 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Культура поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основное мероприятие 1.3 Расходы на содержание учреждений культуры | Начальник службы экономики и финансов, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | Создание эффективной системы функционирования учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7293,1 | 4618,7 | 98 |
| Основное мероприятие 1.8 Расходы на текущий ремонт СДК,газификация, изготовление технической документации, монтаж АПС и иные расходы | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | Создание эффективной системы функционирования учреждений культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству, Директор МУК «Новокадамовский СДК» |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; эстетическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. |  |  | 7293,1 | 4618,7 | 98 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                           О.П.Кузнецов

Ответственный                                                                                                                                     И.С.Гайдукова