PAGE  

[image: image1.jpg]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование Артемовское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2026 г.                                № 41                              п. Новокадамово

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие
культуры» по результатам за 2025 год 


В соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 58 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 03.09.2024 г. № 65 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь Уставом «Артемовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 06.11.2018г. №159  «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие культуры», за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

         3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУК «Новокадамовский СДК».

Глава Администрации

Артемовского сельского поселения                                           О.П.Кузнецов                  

Приложение 

                                                                              к постановлению Администрации

                                                                             Артемовского сельского поселения

№ 41 от 17.03.2026 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год
В целях создания условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Артемовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры Артемовского сельского поселения» в 2025 году достигнуты следующие результаты:
 обеспечена деятельность муниципальных учреждений культуры, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

раскрылись таланты духовно-эстетический потенциала у подростков и молодежи, расширилась сфера услуг в учреждениях культуры, созданы условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;
осуществлен контроль качества предоставляемых муниципальными учреждениями культуры услуг по  обслуживанию населения;

проведены мероприятия, посвященные 80-летиюПобеды советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

проведены мероприятия: акция «Георгиевская ленточка», Мы не забудем грозные года», «Солдат войны не выбирает», проведён Пятый Открытый фестиваль хореографии «Живи танцуя» и другие.
Основные цели реализации программы 2025 году были достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных 

точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнение муниципального задания учреждениями культуры Артемовского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 1 учреждением культуры.

            По итогам 2025года мероприятие выполнено в полном объеме.
Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние такие факторы:

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств бюджета в установленные сроки;

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств местного бюджета позволило предоставить качественные услуги в области культуры жителям Артемовского сельского поселения в полном объеме.

4. Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 9 125,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 9 125,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения № 137 от 25.12.2025 г. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Артемовского сельского поселения  от 24.12.2024г. №110 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 9 125,2 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 9 125,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9 125,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 9 125,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований отсутствует и освоение составило 100,0 процентов от запланированных бюджетных средств.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении 

плановых и фактических значений показателей 

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной  программой и комплексом процессных мероприятий муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 0 показателям фактические значения превышают плановые. 

Показатель 1. «Число посещений культурных мероприятий»: 55 единица – плановое значение, 55 единица – фактическое значение. 

Показатель 2. «Доля объектов зданий культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры» 60 процентов – плановое значение, 60 процентов – фактическое значение.
Показатель 1,1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» 59 процентов – плановое значение, 59 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.2  «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту РФ» 100 процентов – плановое значение, 100 процентов – фактическое значение.
Сведения о достижении значений показателей приведены
в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной  программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год  рассчитывается по формуле: 

УДгп = 0,5 х УДп + 0,5 х УДстр.эл., 

где УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде; 

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДп  = (100 + 100) / 2 =100,0.
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения одним структурным элементом).

УДстр.эл. = (1 х 100,0) / 1 = 100.

Уровень достижения муниципальной программы УДгп за 2025 год составляет 100,0 процента.

УДгп  = 0,5 х 100 + 0,5 х 100 = 100.

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год  рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ, 

где ОПпГП –оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 100 процента.

ОПпГП = (100+100) /2 = 100.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 100,0 
(100,0+100,0+100,0+100,0/ 4).

ОПпСЭ = 400 / 4 = 100. 
Оценка динамики прироста значений показателей ОПгп за 2025 год составляет 100,0.

ОПгп = 0,7 х 100,0 + 0,3 х 100,0 = 100.

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi х E (Pi) х 100,

i = 1

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N –количество критериев;
wi–удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E (Pi)–значение i-го критерия.

Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в рамках муниципальной программы в отчетном году рассчитывается как отношение суммы объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований за исключением объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы к сумме  объема утвержденных бюджетных ассигнований бюджета  поселения по i-му структурному элементу, объема изменений бюджетных ассигнований: ((9125,2 + 0) – 9125,2) / (9125,2 + 0) = 0, значение критерия: 1 – 0/ 0,15 =1.

Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы рассчитывается как отношение общего объема принятых бюджетных обязательств к общему объему доведенных лимитов бюджетных обязательств в отчетном году: 9125,2 / 9125,2 х 100 % = 100,0 процентов, значение критерия – 1.

Уровень кассового исполнения по расходам бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения к объему утвержденных бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 9125,2 / 9125,2 = 1, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году рассчитывается как отношение объема кассовых расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2025 году к объему средств бюджета  поселения, запланированных на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2025 г.: 9125,2 / 9125,2 = 1, значение критерия – 1.

Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году рассчитывается 
как отношение объема освоенных внебюджетных источников финансирования муниципальной программы по состоянию на 31 декабря отчетного года 
к объему внебюджетных источников финансирования, запланированных 
на реализацию муниципальной (комплексной) программы по состоянию 
на 31 декабря 2025 г.: 0 / 0 = 0, значение критерия – 0.

Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном периоде расходов за счет всех источников финансового 
обеспечения к плановым значениям объемов финансового обеспечения 
за счет всех источников финансового обеспечения в отчетном периоде: 9125,2 / 9125,2 = 1, значение критерия – 1.

Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации структурного элемента муниципальной программы к степени соответствия запланированному объему финансового обеспечения на реализацию структурного элемента муниципальной программы: 1 / 1 = 1, значение критерия – 1.

Степень реализации оценивается по каждому структурному элементу как доля выполненных в полном объеме в отчетном периоде структурных элементов муниципальной программы, от общего их количества: 1 / 1 = 1, значение критерия 1.

Оценка качества финансового управления с учетом критериев по вышеуказанным показателям составит: (1 х 0,250 х 100) + (1 х 0,250 х  100) + (1 х 0,250 х 100) + (1 х 0,250 х 100) = 25+25+25 = 75
Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп,

0,8 х 100 + 0,1 х 100 + 0,1 х 75 = 97,5 процента, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составил 0,0 тыс. рублей.

 

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

 


Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), 

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год

	№ 

п/п
	Наименование

мероприятия (результата)/ контрольной точки
	Плановый срок реализации мероприятия (результата)/ наступления контрольной точки
	Фактический срок реализации мероприятия (результата)/

наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/Ф.И.О.)
	Причины 

нереализации/

реализации 

не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»

	1.1
	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений Артемовского сельского поселения (в части обеспечения деятельности муниципальных  учреждений и предоставления субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания»
	х
	х
	х
	х
	х
	 директор МУК «Новокадамовский СДК» Манкиева Р.И.
	

	1.2
	Контрольная точка 1.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	1 февраля 2025 г.
	27 декабря 2024 г.
	х
	х
	выполнено. Соглашение с МУК «Новокадамовский СДК» заключено
	Глава Администрации Артемовского сельского поселения О.П.Кузнецов,  и.о директора МУК «Новокадамовский СДК» Симонова О.А.
	

	1.3
	Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Артемовского сельского поселения»
	25 ноября 2025 г.
	25 ноября 2025 г.
	х
	х
	выполнено. Предварительный отчет о выполнении муниципального задания учреждением культуры предоставлен
	директор МУК «Новокадамовский СДК» Манкиева Р.И
	

	1.4
	Контрольная точка 1.1.2 «Услуга оказана  работы выполнены»
	30 декабря 2025 г.
	30 декабря 2025 г.
	х
	х
	выполнено. Муниципальное задания учреждением культуры выполнены в полном объеме
	директор МУК «Новокадамовский СДК» Манкиева Р.И
	


Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические 
расходы 

(тыс. рублей) 
	Процент освоения бюджетных средств 
с учетом сложившейся экономии, (%)
	Примечания



	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Муниципальная  программа Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие

культуры»
	всего
	9125,2
	9125,2
	9125,2
	100,0
	

	
	
	бюджет поселения
	9125,2
	9125,2
	9125,2
	100,0
	

	
	
	федерального бюджета
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	областной бюджета
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	9125,2
	9125,2
	9125,2
	х
	

	
	
	внебюджетные источники 
	х
	х
	х
	х
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры »
	всего
	9125,2
	9125,2
	9125,2
	100,0
	

	
	
	бюджет поселения
	9125,2
	9125,2
	9125,2
	100,0
	

	
	
	федерального бюджета
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	областной бюджет
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	бюджета Октябрьского района
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	Бюджета Артемовского сельского поселения
	9125,2
	9125,2
	9125,2
	х
	

	
	
	внебюджетные источники
	х
	х
	х
	х
	


Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» за 2025 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица

измерения


	Признак

положительной

тенденции (возрастающий/

убывающий)
	Значения показателя
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка

динамики прироста

(процентов)


	Обоснование отклонений
значений 

показателя
на конец 

отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Показатели муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры»

	1.1.
	Число посещений культурных мероприятий
	единиц

	-
	52
	55
	55
	100
	

	1.2.
	Доля объектов зданий культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры
	процентов
	-
	50
	60
	60
	100
	

	2. Комплекс процессных мероприятий  «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Артемовского сельского поселения в сфере культуры»

	1.1.
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)
	процентов 
	-
	55
	57
	57
	100
	

	1.2.
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту РФ
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100
	


<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
