РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование "Артемовское сельское поселение"

## АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.01.2020 г.                                     № 14                              п. Новокадамово

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» за 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от  04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Развитие  муниципального управления и муниципальной службы», утвержденной постановлением от 09.10.2018г. №135, за 2019 год согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Артемовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Артемовского  сельского поселения                                 		О.П.Кузнецов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№14

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие  муниципального управления и муниципальной службы»

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Артемовском сельском поселении» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации участия муниципальных служащих в форумах, дискуссиях по развитию муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Шейко И.И | Повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению дополнительным профессиональным образованием муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Шейко И.И | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | - |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности» | Администрация Артемовского сельского поселения | X | X | X | 5938,3 | 5938,3 | 5938,3 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата Администрации Артемовского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4674,3 | 4674,3 | 4674,3 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций аппарата Администрации Артемовского сельского поселения (коммунальные услуги, содержание | Начальник службы экономики и финансов | Создание условий для успешного функционирования рабочего процесса в здании администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1201,0 | 1201,0 | 1201,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы | Начальник службы экономики и финансов | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по ремонту здания Администрации | Начальник службы экономики и финансов | Создание условий для успешного функционирования рабочего процесса в здании администрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.5. Уплата налогов и сборов | Начальник службы экономики и финансов | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |
| 10 | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Артемовского сельского поселения проекта решения «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | Начальник службы экономики и финансов | Своевременное внесение проекта решения в Собрание депутатов «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | X |  | X | X | X | X |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№14

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие  муниципального управления и муниципальной службы» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципальной службы в Артемовском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Шейко И.И | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации участия муниципальных служащих в форумах, дискуссиях по развитию муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Шейко И.И | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению дополнительным профессиональным образованием муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Шейко И.И | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | достигнуты |  |
| 4 | Подпрограмма Развитие муниципальной службы в Артемовском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Шейко И.И | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата Администрации Артемовского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций аппарата Администрации Артемовского сельского поселения (коммунальные услуги, содержание | Начальник службы экономики и финансов | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для успешного функционирования рабочего процесса в здании администрации | достигнуты |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы | Начальник службы экономики и финансов | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по ремонту здания Администрации | Начальник службы экономики и финансов | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для успешного функционирования рабочего процесса в здании администрации | достигнуты |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.5. Уплата налогов и сборов | Начальник службы экономики и финансов | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения | достигнуты |  |
| 10 | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Артемовского сельского поселения проекта решения «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | Начальник службы экономики и финансов | 31.12.2019 | Х |  | Своевременное внесение проекта решения в Собрание депутатов «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | достигнуты |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г. №14

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие  муниципального управления и муниципальной службы» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 5949,3 | 5949,3 | 5949,3 |
|  | местный бюджет | 5949,3 | 5949,3 | 5949,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Артемовском сельском поселении» | Всего | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | местный бюджет | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма Развитие муниципальной службы в Артемовском сельском поселении | Всего | 5938,3 | 5938,3 | 5938,3 |
|  | местный бюджет | 5938,3 | 5938,3 | 5938,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Артемовского сельского поселения

от 22.01.2020г.№14

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Артемовского сельского поселения в общей численности населения | процент | 65 | 73 | 73 |  |
| 3 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в общей численности муниципальных служащих Администрации | процент | 35 | 45 | 45 |  |
| 3 | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальных службы не менее 3 лет в общей численности муниципальных служащих Администрации | процент | 0 | 15 | 15 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1. Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Артемовского сельского поселения в общей численности населения | процент | 65 | 73 | 73 |  |
| 6 | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальных службы не менее 3 лет в общей численности муниципальных служащих Администрации | процент | 0 | 15 | 15 |  |
| 7 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 8 | - Показатель 1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 10 | 15 | 15 |  |
| 9 | - Показатель 2.Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 80 | 85 | 85 |  |
| 10 | - Показатель 3. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | 0 | 29 | 29 |  |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                        И.И.Шейко