Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация Артемовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08 » февраля 2019 г.                        №  5                      п. Новокадамово

О внесении изменений в распоряжение

от 09.10.2018г. №61 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

Артемовского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие

муниципального управления

и муниципальной   службы» на 2019 год	«

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 09.10.2018 г. № 132 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области», Решением собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 24.12.2018г. №108 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Решением Собрания депутатов Артемовского сельского поселения от 08.02.2019г. №117 «О внесении изменений в решение Собрание депутатов Артемовского сельского поселения от 24.12.2018г. №108 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника службы экономики и финансов Е.М.Круглову.

| Глава Администрации Артемовского сельского поселения | О.П.Кузнецов |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Артемовского

сельского поселения

от 08.02.2019 г. № 5

План реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Развитие  муниципального управления и муниципальной службы» на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы в Артемовском сельском поселении» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации участия муниципальных служащих в форумах, дискуссиях по развитию муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | Повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению дополнительным профессиональным образованием муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Утверждение решение Собрания депутатов Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Артемовском сельском поселении Октябрьского района» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | Эффективность деятельности муниципальных служащих | 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова, Ведущий специалист по правовой и кадровой работе А.Н.Казанина | Формирование объективного представления об оценке населением поселения деятельности Администрации Артемовского сельского поселения по итогам проведения социологических опросов населения; опубликование в информационном бюллетене Артемовского сельского поселения всех нормативных правовых актов | 2019 г. | 5676,2 | - | - | 5676,2 | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата Администрации Артемовского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 4818,7 | 0,0 | 0,0 | 4818,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций аппарата Администрации Артемовского сельского поселения (коммунальные услуги, содержание | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Создание условий для успешного функционирования рабочего процесса в здании администрации | 2019 г. | 801,0 | 0,0 | 0,0 | 801,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по ремонту здания Администрации | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Создание условий для успешного функционирования рабочего процесса в здании администрации | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Уплата налогов и сборов | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Артемовского сельского поселения | 2019 г. | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 56,5 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Артемовского сельского поселения проекта решения «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Казанина А.Н. | Своевременное внесение проекта решения в Собрание депутатов «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Круглова Е.М. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Казанина А.Н. | Повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Артемовского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. | 2019 г. | 5676,2 | 0,0 | 0,0 | 5676,2 | 0,0 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе	А.Б.Келехсаева