ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие  муниципального управления

и муниципальной службы» в Артемовском сельском поселении»

за 6 месяцев 2023 г

Муниципальная программа   «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы» утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  № 135 от 09.10.2018 г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы» в Артемовском сельском поселении». Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности»

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Артемовском сельском поселении»

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы» (далее – Программа) составляют средства из местного бюджета.  Местный бюджет – 8143,6 тыс. рублей.

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

За 6 месяцев  2023 году выполнены следующие мероприятия и освоены бюджетные средства в сумме 2884,9 тыс.руб., предусмотренные Программой

Основные цели Программы:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Артемовском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления в Артемовском сельском поселении и муниципальной службы Артемовского сельского поселения (далее  муниципальная служба);

Основные задачи программы:

- Стимулирование к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Артемовского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2023 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы» Артемовского сельского поселения  отчетный период 6 мес. 2023г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Артемовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1.1. - Мероприятия по организации участия муниципальных служащих в форумах, дискуссиях по развитию муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |  | Повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 1.2 | - Основное мероприятие 1.2. - Мероприятия по обеспечению дополнительным профессиональным образованием муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Администрации сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата Администрации Артемовского сельского поселения» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 6857,1 | 2360,7 |  | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций аппарата Администрации Артемовского сельского поселения (коммунальные услуги, содержание | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |  | Эффективность деятельности муниципальных служащих |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1226,4 | 500,3 |  | 20 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по укреплению материально-технической базы | Начальник службы экономики и финансов |  | Эффективность деятельности муниципальных служащих |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по ремонту здания Администрации | Начальник службы экономики и финансов |  | Эффективность деятельности муниципальных служащих |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Уплата налогов и сборов | Начальник службы экономики и финансов |  | Эффективность деятельности муниципальных служащих |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 60,1 | 23,9 |  | 0 |
|  | Контрольное событие программы Утверждение решение Собрания депутатов Артемовского сельского поселения «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Артемовском сельском поселении Октябрьского района» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе |  | Эффективность деятельности муниципальных служащих |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Артемовского сельского поселения проекта решения «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |  | Начальник службы экономики и финансов Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Своевременное внесение проекта решения в Собрание депутатов «О бюджете Артемовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - |  | - |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Начальник службы экономики и финансов Ведущий специалист по правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности Администрации Артемовского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Артемовского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. | X |  | Х | 8143,6 |  | 2884,9 |  | 20 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                           О.П.Кузнецов

Ответственный исполнитель                                                                                                              Е.М.Круглова

Ответственный исполнитель                                                                                                              Ю.С.Силенко