ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении»   за 6 месяцев 2022 г

Муниципальная программа   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении»   утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  № 155 от 06.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении »

В 2022 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 6990,1 тыс.рублей.

В т.ч средства областного бюджета 3254,6 тыс.руб. и средства местного бюджета в сумме 3735,5 тыс.руб

За 6 месяцев 2022 года выполнено работ на сумму 1669,1 тыс.рублей (средства местного бюджета). Общий процент выполнения Программы составил 24 процента.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Артемовского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2022 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении»    отчетный период 6 мес. 2022 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |  | Для приведения в соответствие технической документации недвижимого имущества с последующей сдачей имущества в аренду | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 23,0 | 0,0 | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, в т.ч. Строительство объекта: «Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Мероприятие Расходы на проведение технического, строительного и авторского надзора при строительстве объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оплата электроэнергии за уличное освещение» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1200,0 | 634,2 | 1 |
| Основное мероприятие «Ремонт и содержание сетей уличного освещения» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 483,6 | 241,2 | 4 |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 332,8 | 249,5 | 2 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных обитающих на территории Артемовского сельского поселения» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 73,1 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению материально-технической базы для осуществления мероприятий по благоустройству территории Артемовского сельского поселения» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27,5 | 11,6 | 1 |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству территории» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 743,2 | 532,6 | 30 |
| Основное мероприятие . «Благоустройство сквера по ул.Ленина в х.Киреевка Октябрьского района Ростовской области (монтаж ограждения и освещения)) | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1805,2 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие . «Благоустройство сквера по ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области (2 этап)» | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2301,7 | 0,0 | 0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Артемовского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Артемовского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Артемовского сельское поселения | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 6990,1 | 1669,1 | 38 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                           О.П.Кузнецов

Ответственный исполнитель                                                                                                               А.В.Решетников