ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении»   за 6 месяцев 2024 г

Муниципальная программа   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении»   утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения  № 155 от 06.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении »

В 2024 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 4601,4 тыс.рублей.

В т.ч средства областного бюджета 829,2 тыс.руб. и средства местного бюджета в сумме 3772,2 тыс.руб

За 6 месяцев 2024 года выполнено работ на сумму 2031,4 тыс.рублей (средства местного бюджета). Общий процент выполнения Программы составил 44 процента.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Артемовского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2024 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артемовском сельском поселении»    отчетный период 6 мес. 2024 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по определению величины рыночной стоимости объекта недвижимости | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |  | Для приведения в соответствие технической документации недвижимого имущества с последующей сдачей имущества в аренду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по изготовлению технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет и регистрации права | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятие по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству |  | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,6 | 0,0 | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 Расходы на проведение технического, строительного и авторского надзора при строительстве объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 Оплата электроэнергии за уличное освещение | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1400,0 | 722,1 | 1 |
| Основное мероприятие 1.9 Мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещения | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 510,0 | 281,4 | 3 |
| Основное мероприятие 1.10 Содержание зеленых насаждений на территории поселения | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 355,1 | 203,2 | 1 |
| Основное мероприятие 1.11 Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных обитающих безнадзорных животных обитающих на территории Артемовского сельского поселения» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.12 Мероприятия по оснащению материально-технической базы для осуществления мероприятий по благоустройству территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,0 | 30,0 | 2 |
| Основное мероприятие 1.13 Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1427,1 | 794,7 | 28 |
| Основное мероприятие 1.18 Расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов на территории Артемовского сельского поселения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству | Для улучшения качества жизни населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 828,6 | 0,0 | 0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Артемовского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Артемовского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Артемовского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Артемовского сельское поселения | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Артемовского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 4601,4 | 2031,4 | 35 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                           О.П.Кузнецов

Ответственный исполнитель                                                                                                               Е.М.Круглова