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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Артемовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении»
за I полугодие 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении»

	1
	
	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей  численности населения Артемовского сельского поселения
	МП
	возрастание
	процентов
	75,0
	-
	75,0
	-
	-
	75,0
	-
	-

	2. 
	
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности   улиц Артемовского сельского поселения
	МП
	возрастание
	процентов
	85,0
	-
	85,0
	-
	-
	85,0
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная  программа Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» (всего), в том числе:
	6 069,1
	6 069,1
	6 069,1
	3 173,8
	2 284,6
	37,6
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	6 069,1
	6 069,1
	6 069,1
	3 173,8
	2 284,6
	37,6
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	306,9
	306,9
	306,9
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	5 762,2
	5 762,2
	5 762,2
	3 173,8
	2 284,6
	39,6
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (всего), в том числе:
	306,9
	306,9
	306,9
	-
	-
	-
	

	Бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	306,9
	306,9
	306,9
	-
	-
	-
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Бюджета Октябрьского района
	306,9
	306,9
	306,9
	-
	-
	-
	

	 бюджет Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» (всего), в том числе:
	5 762,2
	5 762,2
	5 762,2
	3 173,8
	2 284,6
	39,6
	

	Бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	5 762,2
	5 762,2
	5 762,2
	3 173,8
	2 284,6
	39,6
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 бюджет Артемовского сельского поселения
	5 762,2
	5 762,2
	5 762,2
	3 173,8
	2 284,6
	39,6
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	
	
	
	
	

	Бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	-
	-
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ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении»

за I полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства»

	 Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Артемовского сельского поселения»

	1
	
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
	КПМ
	возрастание
	процентов
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»

	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения»

	1
	
	Доля населения, обеспеченного газификацией домовладений на территории  Артемовского сельского поселения, в общей  численности населения поселения
	КПМ
	возрастание
	процентов
	80,0
	-
	80,0
	-
	-
	80,0
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»

	Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня удовлетворенности населения благоустройством населенных пунктов Артемовского сельского поселения»

	1
	
	Общая площадь зеленых насаждений
	КПМ
	возрастание
	Тыс.м2
	6937
	-
	6937
	-
	-
	6937
	-
	-

	2
	
	Количество безработных граждан, в том числе несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в работы по благоустройству


	КПМ
	возрастание
	Чел.
	10
	-
	10
	-
	-
	10
	-
	-

	3
	
	Протяженность освещенных частей улиц
	КПМ
	возрастание
	км
	30
	-
	30
	-
	-
	30
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» (всего), в том числе:
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (всего), в том числе:
	306,9
	306,9
	306,9
	-
	-
	-
	

	Бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	306,9
	306,9
	306,9
	-
	-
	-
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Бюджета Октябрьского района
	306,9
	306,9
	306,9
	-
	-
	-
	

	 бюджет Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» (всего), в том числе:
	5 762,2
	5 762,2
	5 762,2
	3 173,8
	2 284,6
	39,6
	

	Бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	5 762,2
	5 762,2
	5 762,2
	3 173,8
	2 284,6
	39,6
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 бюджет Артемовского сельского поселения
	5 762,2
	5 762,2
	5 762,2
	3 173,8
	2 284,6
	39,6
	

	Внебюджетные источники
	-
	-
	
	
	
	
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» на 2026 год
по итогам 1 полугодия 2026 года
Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения 06.11.2018г. №155 «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении»

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено    6 069,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –6 069,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 2 284,6 тыс. рублей или 37,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении»  включает в себя следующие структурные элементы:

- комплекс процессных мероприятий – «Развитие жилищного хозяйства»;
- комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

- комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории».
В рамках муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения в Артёмовском сельском поселении» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» в 2026 году предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 0 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 306,9  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 306,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» в 2026 году предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 0 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 5 762,2  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 762,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 2 284,6 тыс. рублей или 39,6 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» в 2026 году предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 0 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

