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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Артемовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»
за I полугодие 2026 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Ростовской области не менее 75 процентов»

	1
	
	Доля жителей Артемовского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции
	МП
	убывание
	процентов
	4,0
	-
	4,0
	-
	-
	4,0
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» (всего), в том числе:
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции» (всего), в том числе:
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	

	внебюджетные источники
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
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ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 Муниципальной программы Артемовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»

за I полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогноз-ное значение на конец текущего года
	Информа-ционная система
	Комментарий

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении»

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена воспитательная пропагандистская работа с населением Артемовского сельского поселения, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, усилена антитеррористическая защищенность объектов учреждений культуры и других объектов с массовым пребыванием граждан»

	1
	
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
	КПМ
	убывание
	процентов
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение антитеррористической защищенности населения»

	2
	
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах
	КПМ
	убывание
	процентов
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	0,0
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции»

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер»

	3
	
	Количество муниципальных служащих Артемовского сельского поселения, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе обученных по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции
	КПМ
	возрастания
	человек
	2,0
	-
	2,0
	-
	-
	2,0
	-
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции»

	4
	
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Артемовского сельского поселения
	КПМ
	возрастания
	процентов
	47,0
	-
	47,0
	-
	-
	47,0
	-
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» (всего), в том числе:
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции» (всего), в том числе:
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	

	бюджет Артемовского сельского поселения (всего), из них:
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	

	Федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджета Октябрьского района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Бюджета Артемовского сельского поселения
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	

	внебюджетные источники
	99,2
	99,2
	99,2
	5,0
	5,0
	5
	


Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Артемовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» на 2026 год
по итогам 1 полугодия 2026 года
Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения 06.11.2018г. №157 «Об утверждении муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено    99,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –99,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 5,0 тыс. рублей или 5,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Артемовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»  включает в себя следующие структурные элементы:

- комплекс процессных мероприятий – «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении»;
- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции»

В рамках муниципальной программы Артемовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 0,0  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» в 2026 году предусмотрена реализация 3мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 0 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий в области противодействия коррупции» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 99,2  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 99,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 5,0 тыс. рублей или 5,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» в 2026 году предусмотрена реализация 5мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма в Артемовском сельском поселении» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 0 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца 2026 года

