ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

За 9 месяцев 2020г

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Артемовского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Артемовского сельского поселения № 156 от 06.11.2018 г «Об утверждении программы  «Развитие физической культуры и спорта» Артемовского сельского поселения.

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» Артемовского сельского поселения (далее – Программа) в 2020 году было выделено 317,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 233,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 84,5 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 9 месяцев 2020 г 306,1 тыс. рублей, что составляет 96 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета -233,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 72,7 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2020 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни населения Артемовского сельского поселения и необходимости занятий спортом. | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. Мероприятия по организации и проведению физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3 Мероприятия по оснащению оборудованием, снаряжением и направленные на развитие материально-технической базы спортивных команд поселения | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 62,5 | 60,7 | 2 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. информационное обеспечение и пропаганда здорового образа среди детей и молодежи поселения, развитие материально-технической базы | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 22,0 | 12,0 | 1 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Расходы на приобретение спортивной площадки для воркаута с установкой по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п.Новокадамово, ул.Шоссейная,1-а | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 233,4 | 233,4 | 1 |
|  | Контрольное событие программы Участие спортивных команд Артемовского сельского поселения в меж поселенческих спортивных мероприятиях и получение призовых мест | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту. | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий Формирование у населения физкультурно – спортивной культуры, с целью увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. Улучшение качества проведения мероприятий и увеличение числа участников детско-юношеского футбола Увеличение числа спортивных и физкультурных секций и повышение мастерства и квалифицированности тренерского состава, для увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по работе с молодежью, культуре и спорту | Улучшение качества проведения и увеличение числа участников спортивных и физкультурных мероприятий Формирование у населения физкультурно – спортивной культуры, с целью увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом. Улучшение качества проведения мероприятий и увеличение числа участников детско-юношеского футбола Увеличение числа спортивных и физкультурных секций и повышение мастерства и квалифицированности тренерского состава, для увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом | X | Х | 317,9 | 306,1 | 4 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Артемовского сельского поселения                                                     О.П.Кузнецов

Ответственный   исполнитель                                                                                                       И.Н.Баталина