Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Артемовское сельское поселение»

Администрация Артемовского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«27 » декабря 2019 г.                        №  94                     п. Новокадамово

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Артемовского

сельского поселения Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 04.09.2018 г. № 102 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района», постановлением Администрации Артемовского сельского поселения от 09.10.2018 г. № 132 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артемовского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области», решением Собрание депутатов Артемовского сельского поселения от 24.12.2019г. №150 «О бюджете Артемовского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» на 2020 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника службы экономики и финансов Круглову Е.М.

| Глава Администрации Артемовского сельского поселения | О.П.Кузнецов |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Артемовского

сельского поселения

от 27.12.2019 г. № 94

План реализации муниципальной программы Артемовского сельского поселения Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами» на 2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | отмена неэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Артемовского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | формирование и исполнение бюджета Артемовского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Артемовского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовка проекта решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения о Бюджете Артемовского сельского поселения, осуществление организации исполнения бюджета Артемовского сельского поселения, формирования бюджетной отчетности | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | подготовка проектов нормативных правовых актов Артемовского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Артемовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Артемовского сельского поселения | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Артемовского сельского поселения» | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Обеспечение оптимального уровня муниципального долга Артемовского сельского поселения при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | сохранение объема муниципального долга Ростовской области в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Артемовского сельского поселения | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения «О бюджетном процессе Артемовского сельского поселения». | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Эффективное расходование средств муниципального дорожного фонда. Надлежащее состояния дорог общего пользования | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Начальник службы экономики и финансов Е.М.Круглова | Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовка проекта решения Собрания депутатов Артемовского сельского поселения о Бюджете Артемовского сельского поселения, осуществление организации исполнения бюджета Артемовского сельского поселения, формирования бюджетной отчетности | 2020 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                             А.Б.Келехсаева